## Dati
Task | Data Inizio | Data Fine | Durata
Rilievo Appartamento | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 3
Modello su CAD | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 2
Ipotesi Arredo 2D | 2020-09-08 | 2020-09-12 | 4
1st Revisione con Clienti | 2020-09-13 | 2020-09-20 | 7
Modello 3D ipotresi scelta | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 10
2nd Revisione con Clienti | 2020-10-02 | 2020-10-07 | 5
Impianti Idraulico ed Elettrico | 2020-10-08 | 2020-10-17 | 9
Posa pavimento | 2020-10-18 | 2020-10-24 | 6
Montaggio Infissi | 2020-10-25 | 2020-10-27 | 2
Installazione Arredi | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 5
Consegna Cliente | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 1
Formulas:
Data Inizio = [Data Fine, row above]+1